## Tabla de contenido
Fecha Inicial proyecto: | 43512
Fecha Final proyecto: | 43610
Fase | Actividad | Descripción | Entregable | Responsable | Fecha Inicio | Duración | Fecha Fin
Inicio | Identificar grupo de trabajo | Se define grupo de trabajo para el proyecto de la materia Ingenieria de software | No aplica | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-02-13 | 2 | 2019-02-13
| Plantear Ideas de Proyecto | Se identifica y se aclara lo que se va a trabajar en el proyecto | No aplica | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-02-14 | 2 | 2019-02-14
| Nombrar sistema de información | seleccionar un nombre al sistema de información | Correo enviado al docente con nombre del proyecto, idea general e integrantes | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-02-16 | 1 | 2019-02-16
Planificación | Identificar Necesidades | Analizar cuales son las principales necesidades sobre las cuales debemos trabajar y solucionar | No aplica | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-02-17 | 2 | 2019-02-17
| Indagar metodologías de desarrollo | Se investigan en las diferentes metodologías de desarrollo con el objetivo de elegir la correcta para el proyecto | No aplica | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-02-18 | 2 | 2019-02-20
| Elegir metodología de trabajo | Definir metodologia para proyecto | informe escrito de la metodología elegida | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-02-20 | 1 | 2019-02-21
Diseño | Establecer requerimientos funcionales y no funcionales | Se identificaron las funcionalidades que tendrá el sistema de información | Listado de requerimientos | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-03-05 | 2 | 2019-03-07
| Diseñar requerimientos | Se modelaron los requerimientos según el análisis hecho previamente | Requerimientos de la aplicación | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-03-05 | 3 | 2019-03-08
| Diseñar diagramas de Casos de uso | Se modelaron los requerimientos en diagramas de casos de uso | Diagramas de caso de uso del sistema de información | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-03-08 | 3 | 2019-03-11
| Diseñar modelos arquitectonicos | Se modelaron los diagramas de contexto, secuencia, actividad, estado | Diseño arquitectonico | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-03-28 | 4 | 2019-04-01
| Diseñar modelo MER de la base de datos | Establecer las entidades, las relaciones y cómo se va a manejar el proyecto | Modelo MER | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-04-02 | 5 | 2019-04-07
| Diseñar modelo relacional de la base de datos a partir del MER | Determinar los tipos de datos y normalizar el modelo relacional | Modelo Relacional | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-04-07 | 3 | 2019-04-10
| Establecer plan de trabajo | Se segmenta plan de trabajo, tiempos estimados, personas a cargo de las tareas designadas | Plan de trabajo | Steven, Gina | 2019-04-11 | 3 | 2019-04-14
| Diseño de Mockups | Se diseñarán los mockups de la interfaz gráfica del sistema de información conforme los requerimientos | Mockups del sistema de información | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-16
| Creación de la base de datos en MYSQL | A partir del modelo relacional, se implementa el diseño de la base de datos en el gestor de base de datos | Scripts de la base de datos | Steven, Gina, Jairo | 2019-04-16 | 3 | 2019-04-19
| Diseño del diccionario de datos de la base de datos | Realizar documentación de todas las estructuras de la información que se almacenará en la base de datos. | Informe con la estructura de la base de datos | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-17
Programación | Definir subsistemas o módulos del sistema de Información | Definir los diferentes subsistemas según su independencia o relación | No aplica | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-18
| Construir módulo usuarios | Construir el código correspondiente según el cronograma | No aplica | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-04-18 | 5 | 2019-04-23
| Construir módulo asignaturas | Construir el código correspondiente según el cronograma | No aplica | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-04-24 | 7 | 2019-05-01
| Construir módulo eventos | Construir el código correspondiente según el cronograma | No aplica | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-05-02 | 5 | 2019-05-07
| Construir módulo calendario | Construir el código correspondiente según el cronograma | No aplica | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-05-08 | 5 | 2019-05-13
| Construir módulo horarios | Construir el código correspondiente según el cronograma | No aplica | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-05-14 | 4 | 2019-05-18
| Documentación del código fuente (descripción de los objetos) | Verificar y documentar el código del programa | Documentación a entregar | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-04-18 | 32 | 2019-05-20
Verificación | Realizar pruebas al sistema de información | Ejecutar pruebas al sistema de información para identificar errores | No aplica | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-05-18 | 1 | 2019-05-19
| Corregir errores presentados durante las pruebas | Realizar la correción de los errores presentados en la ejecución de la pruebas realizadas al sistema de información | No aplica | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-05-19 | 1 | 2019-05-20
| Diseñar manuales (usuario e instalación) | Realizar los respectivos manuales de la aplicación | Manuales de usuario | Jairo, Steven, Ruben, Gina | 2019-05-20 | 2 | 2019-05-22
| Revisión y Aprobación Técnica del Sistema de Información | Ejecutar una revisión a la funcionalidad del programa | Acta de aprobación | Docentes | 2019-05-25 | 1 | 2019-05-25
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+[Duración]
Fecha Inicio = [Fecha Fin, row above]